# «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МБОУ «Свапущенская ООШ» на 2024год, 2025– 2026 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | август 2024г | Администрация школы |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в в МБОУ «Свапущенская ООШ» | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МБОУ «Свапущенская ООШ» 2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в в МБОУ «Свапущенская ООШ» 3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в в МБОУ «Свапущенская ООШ» 4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в в МБОУ «Свапущенская ООШ» 5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества (издание | август 2024г | Администрация школы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приказа). |  |  |
| Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | сентябрь 2024г | Администрация школы |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ  наставничества. | сентябрь 2024г | Администрация школы |
| 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.   (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | Ноябрь 2024 | Администрация школы  Классные руководители |
| Информирование родителей,  педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Проведение родительских собраний. 3. Проведение ученической конференции. 4. Проведение классных часов. 5. Информирование на сайте школы. 6. Информирование внешней среды.   (все вместе или на выбор) | Август- октябрь 2024 | Администрация школы  Классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. 3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | Сентябрь-октябрь 2024 | Зам.директора по УВР Яковлева Е.Н.  Классные руководители |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители.   1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. 2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  | Зам.директора по УВР Яковлева Е.Н.  Куратор Марсова В.А.  Классные руководители |
| Формирование  базы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Ноябрь 2024 | Зам.директора по УВР Яковлева Е.Н. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь-ноябрь 2024 | Куратор Марсова В.А. |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных  наставников. | Ноябрь 2024 | Директор школы Ференчук Н.А. |
| Формирование  базы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов. 2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | Ноябрь 2024 | Зам.директора по УВР Яковлева Е.Н.  Куратор Марсова В.А. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных  наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | Январь 2025 | Зам.директора по УВР Яковлева Е.Н.  Куратор Марсова В.А. |
| Обучение наставников для работы с  наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | Октябрь- ноябрь  2024 | Зам.директора по УВР Яковлева Е.Н. |
| 2. Издать приказ об организации «Школы  наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников. | ноябрь | Директор школы Ференчук Н.А. |
| 3. Организовать «Школу наставников» и провести | Декабрь 2024 | Администрация школы |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обучение. |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | Октябрь- ноябрь  2024 | Администрация школы  Классные руководители |
| Закрепление наставнических пар /  групп | 1. Издание приказа «Об утверждении  наставнических пар/групп». | Октябрь 2024 | Директор школы Ференчук Н.А. |
| 2. Составление планов индивидуального развития  наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Ноябрь 2024 |  |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск  наставника. | Ноябрь 2024 | Администрация школы |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар /  групп | Организация комплекса  последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | Январь-февраль 2024г | Администрация школы |
| Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | Март 2024 г | Зам.директора по УВР Яковлева Е.Н.  Куратор Марсова В.А |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов  наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Май 2025 | Администрация школы |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2. Благодарственные письма партнерам. 3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой   модели наставничества» | Май- июнь 2025 | Администрация школы |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. 2. Проведение школьного/регионального конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара ". | Май-июнь 2025 | Администрация школы |